ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Пояснительная записка
О выполнении за 2012 год ведомственной целевой программы «Повышение качества противопожарной охраны, лесовосстановления, лесоустройство лесов Новосибирской области в 2011-2013 годах»
В 2011 году департаментом разработана и утверждена приказом руководителя департамента от 21.04.2011 №128 ведомственная целевая программа «Повышение качества противопожарной охраны, лесовосстановления, лесоустройство лесов Новосибирской области в 2011-2013 годах» (далее – Программа). 

        Приказом руководителя департамента от 18.12.2012 года №442 внесены изменения и дополнения в Программу.
        По состоянию на 01 января 2013 года, в рамках реализации Программы, лесхозы, осуществляющие лесопожарную охрану, дополнительно были обеспечены специальной техникой и оборудованием: приобретены 23 трактора Беларусь-82.1; 23 плуга ПЛЛ-1,4; 2 седельных тягача; 2 полуприцепа-тяжеловоза; 1 гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039; 7 малых лесопатрульных комплекса (МЛПК); 5 резервуаров для воды РДВ-1300; 5 пожарных высоконапорных мотопомп; 797 ранцевых лесных переносных огнетушителей РЛО ОР-1, что позволило укрепить материально-техническую базу лесхозов, обеспечить своевременность обнаружения и оперативность тушения лесных пожаров на территории Новосибирской области. Для обеспечения своевременности обнаружения и оперативности тушения лесных пожаров и ликвидации их последствий из областного бюджета было выделено 36992,6 тыс. руб., фактически израсходовано 36966,5 тыс. руб. Экономия средств образовалась в результате снижения цены в ходе проведения аукциона на поставку транспортных средств.
       В 2012 году проведены лесовосстановительные мероприятия на территории лесного фонда Новосибирской области на площади 800 га, что позволило уменьшить площадь гарей и погибших лесных насаждений на территории Новосибирской области. На лесовосстановление земель лесного фонда, пострадавших от лесных пожаров, фактически из областного бюджета израсходовано 21181,2 тыс. руб., выполнение плана на 99,95%.

       В целях получения материалов лесоустройства на лесные участки, расположенные на землях лесного фонда Новосибирской области, отражающих реальное состояние лесных насаждений, в 2012 году были проведены полевые лесоустроительные работы в Искитимском, Мошковском, Мирновском и Ордынском лесничествах на общей площади 532,8 тыс. га. На лесоустроительные работы на землях лесного фонда Новосибирской области из областного бюджета фактически израсходовано 14996,0 тыс. руб., выполнение плана на 100%. 
       Для вовлечения в хозяйственную деятельность лесов Программой намечено в 2012 году провести мероприятия по определению количественных и качественных характеристик, определение параметров использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов расположенных на  землях, не относящимся к землям лесного фонда на территории Венгеровского, Здвинского, Новосибирского, Баганского, Карасукского, Купинского, Чистоозерного, Убинского и Чулымского районов области. Ориентировочная площадь лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, в 2012 году составляла 82 404 га. В процессе выполнения работ, лесоустроителями обработаны материалы, площадь сформированных земельных участков по итогам 2012 года составила 29072 га. Фактически в 2012 году выполнены работы на площади 29072 га. Не достижение плановых значений целевых индикаторов возникло вследствие не выявления плановой площади в ходе выполнения работ. На достижение цели из областного бюджета израсходовано - 11971,5 тыс. руб.

         Всего на реализацию мероприятий Программы израсходовано – 85115,2 тыс. руб., вместо запланированных – 85151,5 тыс. руб. Исполнение расходов по реализации программы составило - 99,95%. 
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