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1. ПАСПОРТ

	Наименование программы
	Повышение качества противопожарной охраны и
лесовосстановления лесов на территории  Новосибирской области в 2014-2016 годах (далее – Программа)

	Разработчик программы
	Департамент лесного хозяйства Новосибирской области (далее – Департамент)

	Руководитель программы
	Руководитель Департамента лесного хозяйства Новосибирской области С.М. Швец

	Цель и задачи программы
	Цель 1: Обеспечение своевременности обнаружения и оперативности тушения лесных пожаров и ликвидация их последствий.

Задача 1.1: Укрепление системы предупреждения и тушения лесных пожаров Новосибирской области.
Задача 1.2: Лесовосстановление земель лесного фонда Новосибирской области, пострадавших от лесных пожаров. 

	Исполнители основных мероприятий
	-Департамент
- ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов»

-лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством

	Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)
	Средства областного бюджета Новосибирской области, в том числе:

2014 г. -  64289,1 тыс. руб.;

2015 г. – 64289,1 тыс. руб.;

2016 г. – 64289,1 тыс. руб.;

ИТОГО: 192867,3 тыс. рублей


	Важнейшие целевые индикаторы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке
	Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- удельный вес пожаров, ликвидированных течение суток, в общем количестве пожаров к 2016 году составит – 98,0%;

- средняя площадь одного пожара к 2016 году уменьшится до -5,0 га;

- площадь лесовосстановления земель лесного фонда составит к 2016 году 2480 га или - 10,8% от общей площади гарей и погибших насаждений по состоянию на 01.01.2013;
Реализация мероприятий Программы позволит:

- укрепить материально-техническую базу наземных служб по тушению лесных пожаров в Новосибирской области;
- повысить оперативность обнаружения пожаров;
- обеспечить относительное сокращение потерь древесины от пожаров, тем самым значительно улучшить экологическую обстановку;
- улучшить количественные и качественные параметры в части сбережения лесов от пожаров за счет снижения количества пожаров и пройденной ими площади.


2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы.

Объектом Программы являются земли лесного фонда Новосибирской области. 

Предметом регулирования Программы является сохранение и восстановление лесных ресурсов Новосибирской области.

Сфера действия Программы – природоохранная.

2.2. Понятия и термины, используемые в Программе

Лес – совокупность древесных, кустарниковых, травянистых и других растений, а также животных и микроорганизмов, биологически взаимосвязанных в своем развитии и влияющих друг на друга и на внешнюю среду.
Земли лесного фонда – категория земель с определенным целевым назначением, установленная в соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и подзаконными актами.

Искусственное лесовосстановление – лесовосстановление, осуществляемое путем создания лесных культур: посадкой сеянцев, саженцев, черенков или посевом семян лесных растений.
Лесовосстановление – выращивание лесов на территориях, подвергшихся пожарам.
Кроме того, для целей настоящей Программы используются следующие термины:

Лесохозяйственная деятельность – организационно-техническая и  хозяйственная деятельность, направленная на выращивание, восстановление, охрану и защиту лесов, повышение их производительности и устойчивости.

Лесхозы Новосибирской области – производственные предприятия, созданные Новосибирской областью с целью обеспечения эффективного пользования лесными ресурсами, охраны и воспроизводства лесов. Учредителями таких предприятий являются: 

- у акционерных обществ - Новосибирская область в лице департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (100% уставного капитала);

-у государственных унитарных предприятий - Новосибирская область в лице Правительства Новосибирской области.
2.3. Нормативно - правовая база

Программа разработана в соответствии с:

- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Законом Новосибирской области от 02.12.2010 № 10-ОЗ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 - 2015 годы»;
- постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.12.2008 № 555 «Об утверждении Лесного плана Новосибирской области»;
- распоряжением Губернатора Новосибирской области от 17.11.2009  № 283-р «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Новосибирской области на период до 2015 года»;

- постановлением администрации Новосибирской области от 24.03.2008 № 70-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области».

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Анализ состояния сферы действия Программы
Лес представляет собой ценнейший возобновляемый природный ресурс, играющий важную роль в экономике государства и оказывающий огромное влияние на создание благоприятной среды для проживания людей.

Леса выполняют важнейшие экологические функции (средообразующую, водоохранную, защитную, санитарно-гигиеническую, оздоровительную и т.д.) и имеют огромное значение для экономики области, являясь одним из основных природных ресурсов. 

Земли лесного фонда Новосибирской области занимают 36 % ее территории и составляют 6433,0 тыс. га, из них 4573,9 тыс. га (71,1 %) – земли, покрытые лесной растительностью.
Основные древесные породы – береза, осина, сосна. Общий запас древесины – 513,4 млн. м3, средний ежегодный прирост – 10,4 млн. м3.
Ежегодно леса несут значительные потери от лесных пожаров и нуждаются в проведении лесовосстановительных мероприятий. За период с 1999 г. по 2009 г. на землях лесного фонда Новосибирской области произошло 3312 лесных пожаров, причинивших вред 105,4 тыс. га лесных насаждений или 2% от общей площади земель лесного фонда Новосибирской области, что в свою очередь нанесло вред экологической системе из-за утраты их полезных функций.

За пожароопасный сезон 2010 года на землях лесного фонда Новосибирской области произошло 247 лесных пожаров на общей площади 1571,5 га, в том числе на лесной площади 1447,7 га, из них на покрытой лесом площади 1321,5 га. 

Средняя площадь одного пожара составила 6,4 га. Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение суток, в общем количестве пожаров в 2010 г. составил 93%.
Повышение уровня оперативности обнаружения лесных пожаров и их тушения в начальной стадии, отвечающего современным экологическим и социально-экономическим требованиям охраны лесов, возможно путем развития сети наземных пожарно-химических станций со средствами пожаротушения, укомплектованных новой лесопожарной техникой и оборудованием.

По данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2011 на землях лесного фонда Новосибирской области имеется 15,0 тыс. га гарей (0,23% от общего количества земель лесного фонда) и 6,0 тыс. га погибших древостоев (0,1%). Указанные площади включены в фонд лесовосстановления, требующий проведения искусственного лесовосстановления.

Процесс лесовосстановления является многооперационным и длительным, занимает несколько лет. До создания лесных культур необходимо вырастить посадочный материал, подготовить почву под лесные культуры.
Лесные культуры создаются на пострадавших от пожаров лесных участках, на которых естественное восстановление лесных насаждений хвойными породами не обеспечивается. 
Мероприятия по лесовосстановлению земель лесного фонда Новосибирской области, пострадавших от лесных пожаров, реализуемые в рамках Программы, позволят уменьшить площадь гарей и погибших лесных насаждений. 
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов приведены в Приложении № 1 к Программе.
5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Осуществление взаимодействия участников Программы осуществляется на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Губернатора Новосибирской области от 04.03.2010 № 58 «Об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новосибирской области;

- постановления администрации Новосибирской области от 24.03.2008 № 70-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области»;

- постановления Губернатора Новосибирской области от 02.11.2009 № 469 «Об утверждении Положения о департаменте лесного хозяйства Новосибирской области».

Управление за ходом реализации Программы осуществляет Департамент. Исполнителями Программы являются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Реализация мероприятий, предусмотренных в Программе, осуществляется по итогам размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на основании государственных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и актов выполненных работ, а также в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.03.2010 № 58 «Об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новосибирской области».

В рамках реализации Программы будет осуществлена закупка и передача лесхозам Новосибирской области противопожарной техники.

Лесхозы Новосибирской области выполняют работы по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Новосибирской области на основании государственных контрактов в рамках реализации отдельных полномочий, переданных субъекту Российской Федерации в соответствии со статьей 83 Лесного Кодекса Российской Федерации, либо в рамках договоров аренды лесных участков.
Основанием для передачи имущества предприятиям Новосибирской области является пункт «е» ст. 8 Закона Новосибирской области от 06.12.2001 № 198-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области». Передача противопожарной техники лесхозам будет производиться:

- открытым акционерным обществам – путем увеличения уставного капитала;

- государственным унитарным предприятиям – на право хозяйственного ведения.

Перечень лесхозов Новосибирской области, которым в рамках Программы планируется передать приобретаемую противопожарную технику, представлен в приложении № 3 к Программе. Перечень разработан специалистами Департамента. Разработка перечня осуществлялась исходя из критериев экономической устойчивости лесхозов Новосибирской области, динамичности их экономического развития, ценности лесных насаждений, произрастающих на территории лесничеств Новосибирской области, попадающих в сферу деятельности соответствующих лесхозов Новосибирской области.

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (предоставление единым пунктом диспетчерского управления информационных сообщений по мониторингу пожарной опасности в лесах Новосибирской области) будет осуществляться ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов», в рамках государственного задания доведенного главным распорядителем бюджетных средств – Департаментом лесного хозяйства Новосибирской области.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляется Департаментом, а также Правительством Новосибирской области, министерством экономического развития Новосибирской области.  

Департамент в случае необходимости вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств по причине изменения типов и марок приобретаемой противопожарной техники и стоимости указанной техники.

Департамент представляет ежеквартально в срок:

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области информацию о ходе исполнения Программы;

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство экономического развития Новосибирской области отчеты с приложением аналитической записки.

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
В целом социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в сохранении лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории Новосибирской области.

Реализация Программы позволит:

- повысить оперативность тушения лесных пожаров (к 2016 году удельный вес пожаров, ликвидированных в течение суток, в общем количестве пожаров по сравнению с показателем 2013 года увеличится на 0,3% и достигнет 97,3%);

- снизить среднюю площадь одного пожара по сравнению с показателями 2013 г. на 0,6 га (к 2016 году средняя площадь одного пожара уменьшится до 5,4 га);

- площадь лесовосстановления земель лесного фонда составит к 2016 году 2480 га или 10,8% от общей площади гарей и погибших насаждений по состоянию на 01.01.2013.
Реализация намеченных Программой мероприятий позволит укрепить материально-техническую базу наземных служб по тушению лесных пожаров в Новосибирской области и повысить оперативность обнаружения пожаров, обеспечить относительное сокращение потерь древесины от пожаров, тем самым значительно улучшить экологическую обстановку, улучшить количественные и качественные параметры в части сбережения лесов от пожаров за счет снижения количества пожаров и пройденной ими площади.

Снижение горимости лесов положительно скажется на значительном повышении качества древесины при последующей ее заготовке лесопользователями. Кроме того, это позволит сохранить недревесные лесные ресурсы и лекарственные растения, более эффективно использовать леса для осуществления рекреационной деятельности, любительской охоты и ведения охотничьего хозяйства. 
Проведение мероприятий по лесовосстановлению земель лесного фонда Новосибирской области, пострадавших от лесных пожаров, реализуемые в рамках Программы, позволит уменьшить площадь гарей и погибших лесных насаждений, что также значительно улучшит экологическую обстановку и в конечном итоге увеличит покрытую лесом площадь земель лесного фонда Новосибирской области.
Эффективность Программы определяется достижением запланированных показателей целевых индикаторов.

Для оценки степени эффективности и результативности достижения цели и решения задач, определенных Программой, разработана система целевых индикаторов, характеризующих ход реализации программных мероприятий по основным направлениям деятельности. В приложении № 1 к Программе представлена вся совокупность индикаторов с указанием их значений по годам реализации.

В случае не достижения запланированных значений целевых индикаторов, Департамент определяет причины и вносит необходимые корректировки в Программу.

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Новосибирской области на текущий финансовый год и плановый период по одноименной статье расходов бюджета.
Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2014-2016 годах за счет средств областного бюджета составит 192867,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 64289,1 тыс. рублей,

2015 год -  64289,1 тыс. рублей,

2016 год – 64289,1 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период. Финансирование расходов осуществляется Департаментом в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельного объема оплаты денежных обязательств, установленных на соответствующий период текущего финансового года, в порядке исполнения сводной бюджетной росписи. После заключения государственных контрактов средства перечисляются на основании представленных документов, подтверждающих принятые денежные обязательства (копий документов, служащих основание платежа: документов, подтверждающих факт поставки товаров (счет, счет-фактура, спецификация, товарная накладная) и выполнение работ (счет, счет-фактура, акт выполненных работ). 

Источники финансирования Программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета:

	№ п/п
	Номер задачи

ВЦП
	КБК
	год
	Устанавливающий нормативный правовой акт

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	

	1.
	Задача 1.1.

Укрепление системы предупреждения и тушения лесных пожаров Новосибирской области
	130


	04
	07
	2920300
	012
	310
	26600,0 


	26600,0 


	26600,0 


	1.Федеральный закон "Лесной Кодекс Российской Федерации" (ред. от 29.12.2010)" № 200-ФЗ от 04.12.2006; 

2. Закон Новосибирской области  «О порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств Новосибирской области для осуществления переданных Российской Федерации полномочий в сфере лесных отношений» № 31-ОЗ от 02.12.2010;

3. Постановление Губернатора Новосибирской области "Об утверждении лесного плана Новосибирской области" № 555 от 31.12.2008; 

4.  Закон Новосибирской области "О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере лесных отношений" (ред. от 06.10.2009) № 238-ОЗ от 11.06.2008

5. Постановление Правительства Новосибирской области «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии государственному автономному учреждению Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов» из областного бюджета Новосибирской области» от 05.07.2010 №58-п

	
	
	130
	04
	07
	2920300
	799
	241
	2889,1
	2889,1
	2889,1
	

	2.
	Задача 1.2. Лесовосстановление земель лесного фонда, пострадавших от лесных пожаров 

	130
	04
	07
	2920300
	012
	226
	34800,0
	34800,0
	34800,0
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	64289,1
	64289,1
	64289,1
	


Приложение № 1
 к ведомственной целевой программе

«Повышение качества противопожарной охраны и
лесовосстановления лесов на территории
 Новосибирской области в 2014-2016 годах»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Показатель
	Единица измерения
	Период реализации программы,

по годам
	Примечание

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	

	Цель 1: обеспечение своевременности обнаружения и оперативности тушения лесных пожаров и ликвидация их последствий

	Задача 1.1: Укрепление системы предупреждения и тушения лесных пожаров Новосибирской области
	- удельный вес пожаров ликвидированных в течение суток в общем количестве пожаров
	%
	97,1
	97,2
	97,3
	уровень 2013 года

(97%)

	
	- средняя площадь одного пожара
	га
	5,8
	5,6
	5,4
	показатель 2013 года

6,0 га

	Задача 1.2: Лесовосстановление земель лесного фонда Новосибирской области, пострадавших от лесных пожаров
	- площадь лесовосстановления земель лесного фонда
	га
	1110
	1980
	2480
	нарастающим итогом

	
	- доля площади лесовосстановления
	%
	4,8
	8,6
	10,8
	от общей площади гарей и погибших насаждений по состоянию на 01.01.2013


Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Повышение качества противопожарной охраны и 

лесовосстановления лесов на территории
 Новосибирской области в 2014-2016 годах»
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Показатель
	Единица измерения
	Период реализации программы
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	
	

	Цель 1: Обеспечение своевременности обнаружения и оперативности тушения лесных пожаров и ликвидация их последствий

	Задача 1.1: Укрепление системы предупреждения и тушения лесных пожаров Новосибирской области

	1.1.1. Приобретение пожарных автоцистерн
	Количество
	шт.
	4
	4
	4
	Департамент
	За период реализации Программы материально-техническая база 17 лесхозов будет укреплена. Количество лесхозов, получивших новую технику в 2014 г. составит 7, 

в 2015 г. – 7, 

в 2016 г. – 10.

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	3200,0
	3200,0
	3200,0
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	12800,0
	12800,0
	12800,0
	
	

	1.1.2. Приобретение лесопожарных тракторов
	Количество
	шт.
	3
	3
	3
	Департамент
	

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	4600,0
	4600,0
	4600,0
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	13800,0
	13800,0
	13800,0
	
	

	1.1.3. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (предоставление единым пунктом диспетчерского управления информационных сообщений по мониторингу пожарной опасности в лесах Новосибирской области)
	Количество
	сообщ.
	10000
	10000
	10000
	 ГАУ НСО«Новосибирская база авиационной охраны лесов» ( в соответствии с государственным заданием)
	

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	0,28891
	0,28891
	0,28891
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	2889,1
	2889,1
	2889,1
	
	

	Итого затрат на решение задачи 1.1.
	х
	тыс. руб.
	29489,1
	29489,1
	29489,1
	х
	х

	Задача 1.2: Лесовосстановление земель лесного фонда, пострадавших от лесных пожаров

	1.2.1. Основная обработка почвы 

(с учетом парования)
	Количество
	га
	10
	10
	10
	Департамент
	Площадь лесовосстановления земель лесного фонда составит к 2016 году 2480 га или 10,8% от общей площади гарей и погибших насаждений

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	4,9
	4,9
	4,9
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	49,0
	49,0
	49,0
	
	

	1.2.2. Посев семян лесных растений с предпосевной обработкой почвы в лесных питомниках
	Количество
	га
	10
	10
	10
	Департамент
	

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	916,0
	916,0
	916,0
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	9160,0
	9160,0
	9160,0
	
	

	1.2.3. Уход за посевами (прополка, полив, внесение удобрений, приобретение инвентаря и материалов)
	Количество
	га
	16
	16
	16
	Департамент
	

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	73,19
	73,19
	73,19
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	1171,0
	1171,0
	1171,0
	
	

	1.2.4. Бороздная механизированная подготовка почвы под лесные культуры
	Количество
	га
	1110
	1110
	1110
	Департамент
	

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	1,8
	1,8
	1,8
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	1998,0
	1998,0
	1998,0
	
	

	1.2.5. Ручная посадка лесных культур под меч Колесова или механизированная посадка
	Количество
	га
	1110
	1110
	1110
	Департамент
	

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	20,2
	20,2
	20,2
	
	

	
	Сумма затрат
	тыс. руб.
	22422,0
	22422,0
	22422,0
	
	

	Итого затрат на решение задачи 1.2.
	х
	тыс. руб.
	34800,0
	34800,0
	34800,0
	х
	х

	Итого затрат на достижение цели 1
	х
	тыс. руб.
	64289,1
	64289,1
	64289,1
	х
	х

	Итого затрат на решение целей программы
	
	тыс. руб.
	64289,1
	64289,1
	64289,1
	
	


Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

«Повышение качества противопожарной охраны и
лесовосстановления, лесов на территории

 Новосибирской области в 2014-2016 годах»
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСХОЗОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

которым будет передана противопожарная техника в рамках реализации ведомственной целевой Программы

	№ п/п
	Наименование предприятий
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	наименование техники, ед.
	наименование техники, ед.
	наименование техники, ед.

	
	
	пожарные автоцистерны
	лесопожарный трактор
	пожарные автоцистерны
	лесопожарный трактор
	пожарные автоцистерны
	лесопожарный 

трактор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ОАО «Барабинский лесхоз»
	1
	
	1
	
	1
	

	2.
	ОАО «Баганский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	3.
	ГУП НСО «Болотнинский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	4.
	ОАО «Бердский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	5.
	ОАО «Венгеровский лесхоз»
	1
	
	1
	
	1
	

	6.
	ОАО «Здвинский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	7.
	ОАО «Дубровинский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	8.
	ОАО «Колыванский лесхоз»
	
	1
	
	1
	
	1

	9.
	ОАО «Краснозерский лесхоз»
	1
	
	1
	
	1
	

	10.
	ГУП НСО «Куйбышевский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	11.
	ОАО «Маслянинский лесхоз»
	
	1
	
	1
	
	1

	12.
	ГУП НСО «Кыштовский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	13.
	ГУП НСО «Мирновский лесхоз»
	
	1
	
	1
	
	1

	14.
	ГУП НСО «Михайловский лесхоз»
	1
	
	1
	
	1
	

	15.
	ГУП НСО «Ордынский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	16.
	ОАО «Северный лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	17.
	ГУП НСО «Сузунский лесхоз»
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	4
	3
	4
	3
	4
	3


